## Sheet1
No. actividad | Nombre de tarea | Descripción
1 | INICIO DE PROYECTO
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) | Documento oficial que define el propósito, objetivos y participantes clave.
1.2 | Mapeo y Análisis de Stakeholders | Identificación y evaluación de las partes interesadas y su impacto en el proyecto.
1.3 | Definición de Objetivos y Alcance | Establecimiento de metas específicas y límites del trabajo a realizar.
1.4 | Análisis de Factibilidad y Recursos | Evaluación de la viabilidad técnica y financiera junto con la asignación de recursos.
1.5 | Reunión de Alineación Inicial (Kick-off) | Sesión de apertura para alinear al equipo y stakeholders sobre la visión del proyecto.
1.6 | Fin de planeación
2 | PLANEACIÓN
2.1 | Definición del plan de trabajo | Elaboración del plan maestro que guiará la ejecución y control del proyecto.
2.2 | Diseño de encuestas | Creación de instrumentos de recolección de datos primarios para el análisis.
2.3 | analizar la definición de variables | Identificación y especificación de los indicadores y métricas a medir.
2.4 | Selección de herramientas | Evaluación y elección del software y tecnologías para el procesamiento de datos.
2.5 | Elaboración del cronograma | Programación temporal de tareas y asignación de hitos de control.
2.6 | FIN DE PLANEACIÓN
3 | EJECUCIÓN
3.1 | Documentación de Hallazgos e Insights Críticos | Registro y síntesis de los descubrimientos más relevantes obtenidos del análisis.
3.2 | Recolección de Datos de Campo (Encuestas) | Fase operativa de captura de información a través de los instrumentos diseñados.
3.3 | Desarrollo de Scripts de Limpieza y Transformación (ETL) | Implementación de procesos de Extracción, Transformación y Carga de datos.
3.4 | Procesamiento y Análisis Estadístico Exploratorio (EDA) | Análisis inicial para entender patrones, anomalías y relaciones en los datos.
3.5 | Desarrollo del Dashboard Interactivo (BI) | Construcción de la interfaz visual para la monitorización de indicadores clave (KPIs).
3.6 | FIN DE PERIODO DE EJECUCIÓN
4 | MONITOREO
4.1 | Seguimiento del avance de las actividades del proyecto | Revisión periódica del progreso frente a los objetivos establecidos.
4.2 | Control del cumplimiento del cronograma | Verificación constante de los plazos para evitar desviaciones en la entrega.
4.3 | Revisión de la calidad de los datos recolectados | Auditoría de la integridad y precisión de la información recolectada.
4.4 | Evaluación de resultados preliminares | Análisis de los primeros hallazgos para validar la dirección del proyecto.
4.5 | Ajustes al análisis o metodología si es necesario | Modificación de procesos técnicos basados en los hallazgos de la evaluación.
4.6 | FIN DE PERIODO DE MONITOREO
5 | CIERRE
5.1 | Presentación del proyecto | Exposición de los resultados y conclusiones a los stakeholders principales.
5.2 | Publicación del Dashboard | Despliegue final de la herramienta de visualización para uso de los interesados.
5.3 | Elaboración de un reporte ejecutivo | Redacción del documento que sintetiza el proyecto para la alta dirección.
5.4 | Sesión de lecciones aprendidas | Análisis de éxitos y errores para mejorar futuros procesos de gestión.
5.5 | FIN DE PERIODO DE CIERRE