## Cronograma de Proyecto Ajustado
Fase / Tarea | Comienzo | Fin | Líder de Proyecto | Sublíder de Proyecto | Ingeniero de Datos | Analista de Datos | Especialista de Visualización | Rol / Sigla | Significado RACI
INICIO DE PROYECTO | 2026-02-09 | 2026-02-24 | [5 empty] | R | Responsable
Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) | 2026-02-09 | 2026-02-12 | A | R | C | I | I | A | Aprobador
Mapeo y Análisis de Stakeholders | 2026-02-12 | 2026-02-16 | R / A | C | I | R | I | C | Consultado
Definición de Objetivos y Alcance | 2026-02-16 | 2026-02-17 | A | R | C | I | I | I | Informado
Análisis de Factibilidad y Recursos | 2026-02-17 | 2026-02-24 | A | C | R | I | I | R / A | Responsable / Aprobador
Reunión de Alineación Inicial (Kick-off) | 2026-02-24 | 2026-02-24 | R / A | R | I | C | I
PLANEACIÓN | 2026-02-24 | 2026-03-20
Definición del plan de trabajo | 2026-02-24 | 2026-02-26 | R / A | R | C | I | I
Diseño de encuestas | 2026-02-26 | 2026-03-04 | A | C | I | R | C
Analizar la definición de variables | 2026-03-04 | 2026-03-10 | A | R | C | R | I
Selección de herramientas | 2026-03-10 | 2026-03-17 | A | C | R | I | R
Elaboración del cronograma | 2026-03-17 | 2026-03-20 | R / A | R | C | I | I
EJECUCIÓN | 2026-03-20 | 2026-05-20
Documentación de Hallazgos e Insights Críticos | 2026-03-20 | 2026-03-24 | A | R | I | R | C
Recolección de Datos de Campo (Encuestas) | 2026-03-24 | 2026-04-28 | A | C | I | R | I
Desarrollo de Scripts de Limpieza y Transformación (ETL) | 2026-04-28 | 2026-05-07 | A | R | R | C | I
Procesamiento y Análisis Estadístico Exploratorio (EDA) | 2026-05-07 | 2026-05-15 | A | C | C | R | I
Desarrollo del Dashboard Interactivo (BI) | 2026-05-15 | 2026-05-20 | A | C | I | C | R
MONITOREO | 2026-05-20 | 2026-06-15
Seguimiento del avance de las actividades | 2026-05-20 | 2026-05-27 | R / A | R | I | I | I
Control del cumplimiento del cronograma | 2026-05-27 | 2026-06-01 | R / A | C | I | I | I
Revisión de la calidad de los datos | 2026-06-01 | 2026-06-02 | A | R | R | R | C
Evaluación de resultados preliminares | 2026-06-02 | 2026-06-08 | A | C | C | R | I
Ajustes al análisis o metodología | 2026-06-08 | 2026-06-15 | A | R | C | R | I
CIERRE | 2026-06-15 | 2026-06-19
Presentación del proyecto | 2026-06-15 | 2026-06-16 | R / A | C | C | R | I
Publicación del Dashboard | 2026-06-16 | 2026-06-17 | A | I | C | C | R
Elaboración de un reporte ejecutivo | 2026-06-17 | 2026-06-18 | R / A | R | I | R | C
Sesión de lecciones aprendidas | 2026-06-18 | 2026-06-19 | R / A | C | C | C | I